## Painel
PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO
EQUIPES ATUAIS 87 |  |  | SAÍDAS PREVISTAS 31 |  | EQUIPES FINAIS 56 |  |  | VIATURAS MAPEADAS 70
CENÁRIO FINANCEIRO | [5 empty] | REEQUILÍBRIO POR TIPO DE EQUIPE
VALOR 2026 ATUAL R$ 5.276.284,97 |  |  | VALOR 2026 PÓS-DESMOBILIZAÇÃO R$ 3.944.192,763 |  |  | Moto Corte | 81% |  | Emergência | 29%
[6 empty] | Comercial | 21% |  | Grupo A | 28%
Mês | Equipes que saem | Acumulado | Equipes restantes | Redução sem reequilíbrio |  | Mês | Contrato sem reequilíbrio | Contrato com reequilíbrio
2026-07-01 | 1 | 1 | 87 | 75054.5082 |  | 2026-07-01 | 5201230.4618 | 6754559.1704
2026-08-01 | 3 | 4 | 84 | 200811.3122 |  | 2026-08-01 | 5000419.1496 | 6495512.5804
2026-09-01 | 4 | 8 | 80 | 300218.033 |  | 2026-09-01 | 4700201.1166 | 6108231.3204
2026-10-01 | 8 | 16 | 72 | 576083.8534 |  | 2026-10-01 | 4124117.2632 | 5365083.1504
2026-11-01 | 11 | 27 | 61 | 801247.3781 |  | 2026-11-01 | 3322869.8851 | 4331474.0304
2026-12-01 | 4 | 31 | 57 | 300218.033 |  | 2026-12-01 | 3022651.8521 | 3944192.7704

## Cortes
Total Cortes Débito e Diferente de Débito
Dias aptos a corte | 17 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 18 |  |  |  |  | lucila
UO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média Mês | Meta/dia | Equipes | Qtd Por Equipe Enel | Qtd Por Equipe - Control | Qtd Por Equipe - Control | Atual | Incremento | Total Atual | Deficit | Deficit Corte/dia | Qtd Equipes Multskill | Qtd Corte/dia Equipes Multiskill
Total | 6390.4151 | 5638.6016 | 6014.5084 | 5638.6016 | 6014.5084 | 6390.4151 | 6766.3219 | 6390.4151 | 6766.3219 | 6390.4151 | 6014.5084 | 6766.3219 | 75181.3545 | 6265.1129 | 417.6742 | 26.9467 | 15.5 | 25 | 16.707 | 9 | 4 | 13 | 3.707 | 85.8149 | 34 | 85.8149
Canindé | 1775.0411 | 1566.2128 | 1670.627 | 1566.2128 | 1670.627 | 1775.0411 | 1879.4553 | 1775.0411 | 1879.4553 | 1775.0411 | 1670.627 | 1879.4553 | 20882.837 | 1740.2364 | 116.0158 | 7.4849 | 15.5 | 25 | 4.6406 | 2 | 1 | 3 | 1.6406 | 41.0158 | 10 | 4.1016
Nova russas | 1917.8337 | 1692.2062 | 1805.02 | 1692.2062 | 1805.02 | 1917.8337 | 2030.6475 | 1917.8337 | 2030.6475 | 1917.8337 | 1805.02 | 2030.6475 | 22562.7498 | 1880.2292 | 125.3486 | 8.087 | 15.5 | 25 | 5.0139 | 3 | 1 | 4 | 1.0139 | 25.3486 | 10 | 2.5349
Crateús | 1062.5926 | 937.5817 | 1000.0871 | 937.5817 | 1000.0871 | 1062.5926 | 1125.098 | 1062.5926 | 1125.098 | 1062.5926 | 1000.0871 | 1125.098 | 12501.0891 | 1041.7574 | 69.4505 | 4.4807 | 15.5 | 25 | 2.778 | 1 | 1 | 2 | 0.77802 | 19.4505 | 5 | 3.8901
Quixadá | 1634.9477 | 1442.6009 | 1538.7743 | 1442.6009 | 1538.7743 | 1634.9477 | 1731.1211 | 1634.9477 | 1731.1211 | 1634.9477 | 1538.7743 | 1731.1211 | 19234.6786 | 1602.8899 | 106.8593 | 6.8942 | 15.5 | 25 | 4.2744 | 3 | 1 | 4 | 0.27437 | 6.8593 | 9 | 0.76215
Divisão Atual | Abr: Divisão Proposta; Jun: Divisão Proposta - Control | Divisão Atual - Control |  |  |  | Divisão Proposta - Control
Regional | Moto | Carro | Total | Acréscimo de Equipes (Proposta - Enel) | Proposta Total - Enel | Acréscimo de Equipes (Proposta - Control) | Proposta Total - Control |  |  |  |  | Regional | CORTE MOTO - ATUAL | CORTE SAVEIRO - ATUAL | DEMAIS SERVIÇOS - ATUAL | Total - Atual | CORTE SAVEIRO - PROPOSTO | CORTE MOTO - PROPOSTO | DEMAIS SERVIÇOS - PROPOSTO | Total - Proposto
Canindé | 2 | 10 | 12 | 3.0274 | 15.0274 | 1 | 13 |  |  |  |  | Canindé | 0 | 2 | 10 | 12 | 3 | 0 | 10 | 13
Quixadá | 3 | 9 | 12 | 4 | 16 | 1 | 13 |  |  |  |  | Quixadá | 2 | 1 | 9 | 12 | 2 | 2 | 9 | 13
Crateús | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 1 | 7 |  |  |  |  | Crateús | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7
Nova Russas | 3 | 10 | 13 | 4 | 17 | 1 | 14 |  |  |  |  | Nova Russas | 2 | 1 | 10 | 13 | 2 | 2 | 10 | 14
Total | 9 | 34 | 43 | 14.0274 | 57.0274 | 4 | 47 |  |  |  |  | Total | 5 | 4 | 34 | 43 | 8 | 5 | 34 | 47

## Base - Equipes Placas
Equipes | Estrutura | Subprocesso | Supervisor | Polo | Localidade | MOBILIZAÇÃO | DESMOBIZAÇÃO | PLACA | CARRO COMPARTILHADO | Status Viatura | Meta Hoje | Meta pós Reajuste | Reajuste
CND-LB-20B | Vistoria Virtual - Eloisa | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | LUCILA MARIA CABRAL ARAUJO | CANINDE | CANINDE | MOBILIZADA | NÃO | SEM PLACA | SEM CARRO | MANTER VIATURA | 0 | 0 | 121%
CND-LM-28B | Pick Up Leve 4x2 | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | FELIPE PAIXAO DA SILVA | CANINDE | CANINDE | MOBILIZADA | NÃO | TDU6A09 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
QXD-LM-24B | Pick Up Leve 4x2 | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | DIEGO ALAN ANDRE BATISTA | QUIXADA | QUIXADÁ | MOBILIZADA | NÃO | TDU6A92 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
CND-LM-25B | Pick Up Leve 4x2 | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | FELIPE PAIXAO DA SILVA | CANINDE | CANINDE | MOBILIZADA | NÃO | TDU6A93 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
CND-MO-22B | Moto | MOTO CORTE | FELIPE PAIXAO DA SILVA | CANINDE | CANINDE | MOBILIZADA | NÃO | TDU6A94 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 39477.9503 | 71455.09 | 181%
CAT-LM-25B | Pick Up Leve 4x2 | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | RODENBERG ROSENDO DE MORAIS | CRATEUS | CRATEUS | MOBILIZADA | NÃO | TDU6A95 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
QXD-MO-23B | Moto | MOTO CORTE | DIEGO ALAN ANDRE BATISTA | QUIXADA | QUIXADA | MOBILIZADA | NÃO | TDU6A96 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 39477.9503 | 71455.09 | 181%
CND-LM-22B | Pick Up Leve 4x2 | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | FELIPE PAIXAO DA SILVA | CANINDE | CANINDE | MOBILIZADA | NÃO | TDU6A97 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
NVR-LM-22B | Pick Up Leve 4x2 | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | ANTONIO REGIS LEMOS OLIVEIRA | NOVA RUSSAS | NOVA RUSSAS | MOBILIZADA | NÃO | TDU6A99 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
CNB-LM-27B | Pick Up Leve 4x4 - Escada Central | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | FELIPE PAIXAO DA SILVA | CANINDE | BOA VIAGEM | MOBILIZADA | NÃO | TDU6B00 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
CAT-LM-23B | Pick Up Leve 4x2 | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | RODENBERG ROSENDO DE MORAIS | CRATEUS | CRATEUS | MOBILIZADA | NÃO | TDU6B01 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
NVR-MO-21B | Moto | MOTO CORTE | ANTONIO REGIS LEMOS OLIVEIRA | NOVA RUSSAS | NOVA RUSSAS | MOBILIZADA | NÃO | TDU6B02 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 39477.9503 | 71455.09 | 181%
NVR-LM-25B | Pick Up Leve 4x2 | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | ANTONIO REGIS LEMOS OLIVEIRA | NOVA RUSSAS | NOVA RUSSAS | MOBILIZADA | NÃO | TDU6B04 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
CAT-LM-21B | Pick Up Leve 4x2 | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | RODENBERG ROSENDO DE MORAIS | CRATEUS | CRATEUS | MOBILIZADA | NÃO | TDU6B06 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
NVQ-LM-31B | Pick Up Leve 4x2 | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | ANTONIO REGIS LEMOS OLIVEIRA | NOVA RUSSAS | SANTA QUITERIA | MOBILIZADA | NÃO | TDU6B07 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
CAT-LM-24B | Pick Up Leve 4x2 | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | RODENBERG ROSENDO DE MORAIS | CRATEUS | CRATEUS | MOBILIZADA | NÃO | TDU6B08 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
QXB-LM-26B | Pick Up Leve 4x4 - Escada Central | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | DIEGO ALAN ANDRE BATISTA | QUIXADA | QUIXERAMOBIM | MOBILIZADA | NÃO | TDU6B10 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
QXD-LM-29B | Pick Up Leve 4x4 - Escada Central | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | DIEGO ALAN ANDRE BATISTA | QUIXADA | QUIXADÁ | MOBILIZADA | NÃO | TDU6B14 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
CAT-LM-22B | Pick Up Leve 4x2 | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | RODENBERG ROSENDO DE MORAIS | CRATEUS | CRATEUS | MOBILIZADA | NÃO | TDU6B25 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
NVR-LM-21B | Pick Up Leve 4x2 | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | ANTONIO REGIS LEMOS OLIVEIRA | NOVA RUSSAS | NOVA RUSSAS | MOBILIZADA | NÃO | TDU6B26 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
QXD-LM-23B | Pick Up Leve 4x2 | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | DIEGO ALAN ANDRE BATISTA | QUIXADA | QUIXADÁ | MOBILIZADA | NÃO | TDU6B27 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
CND-LM-23B | Pick Up Leve 4x2 | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | FELIPE PAIXAO DA SILVA | CANINDE | CANINDE | MOBILIZADA | NÃO | TDU6B28 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
NVR-LM-23B | Pick Up Leve 4x2 | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | ANTONIO REGIS LEMOS OLIVEIRA | NOVA RUSSAS | NOVA RUSSAS | MOBILIZADA | NÃO | TDU6B30 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
NVR-LM-26B | Pick Up Leve 4x2 | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | ANTONIO REGIS LEMOS OLIVEIRA | NOVA RUSSAS | NOVA RUSSAS | MOBILIZADA | NÃO | TDU6B31 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
CNB-LM-24B | Pick Up Leve 4x2 | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | FELIPE PAIXAO DA SILVA | CANINDE | BOA VIAGEM | MOBILIZADA | NÃO | TDU6B32 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
NVQ-LM-30B | Pick Up Leve 4x2 | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | ANTONIO REGIS LEMOS OLIVEIRA | NOVA RUSSAS | SANTA QUITERIA | MOBILIZADA | NÃO | TDU6B33 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
CND-LM-30B | Pick Up Leve 4x2 | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | FELIPE PAIXAO DA SILVA | CANINDE | CANINDE | MOBILIZADA | NÃO | TDU6B34 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
NVR-LM-27B | Pick Up Leve 4x2 | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | ANTONIO REGIS LEMOS OLIVEIRA | NOVA RUSSAS | NOVA RUSSAS | MOBILIZADA | NÃO | TDU6B35 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
CND-LM-29B | Pick Up Leve 4x2 | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | FELIPE PAIXAO DA SILVA | CANINDE | CANINDE | MOBILIZADA | NÃO | TDU6B36 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
QXD-LM-27B | Pick Up Leve 4x2 | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | DIEGO ALAN ANDRE BATISTA | QUIXADA | QUIXADÁ | MOBILIZADA | NÃO | TDU6B38 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
NVR-LM-28B | Pick Up Leve 4x4 - Escada Central | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | ANTONIO REGIS LEMOS OLIVEIRA | NOVA RUSSAS | NOVA RUSSAS | MOBILIZADA | NÃO | TDU6B39 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
QXD-MO-22B | Moto | MOTO CORTE | DIEGO ALAN ANDRE BATISTA | QUIXADA | QUIXADA | MOBILIZADA | NÃO | TDU6B40 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 39477.9503 | 71455.09 | 181%
CND-MO-23B | Moto | MOTO CORTE | FELIPE PAIXAO DA SILVA | CANINDE | CANINDE | MOBILIZADA | NÃO | TDU6B41 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 39477.9503 | 71455.09 | 181%
QXD-LM-22B | Pick Up Leve 4x2 | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | DIEGO ALAN ANDRE BATISTA | QUIXADA | QUIXADÁ | MOBILIZADA | NÃO | TDU6B96 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
GRUPO A | Caminhão SKY | GRUPO A | FELIPE PAIXAO DA SILVA | CANINDE | CANINDE | MOBILIZADA | NÃO | TES4E19 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 77815.9236 | 99604.3822 | 128%
NVM-RD-21B | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | JEAN LIRA DE ARAUJO | NOVA RUSSAS | MONSENHOR TABOSA | MOBILIZADA | 2026-11-01 | TIZ7G43 | NÃO COMPARTILHA | DEVOLVER VIATURA | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
QXD-RD-21D | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | ALEX DE OLIVEIRA LIMA | QUIXADA | QUIXADÁ | MOBILIZADA | NÃO | TJB4F14 | COMPARTILHA | - | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
QXD-RD-22B | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | ALEX DE OLIVEIRA LIMA | QUIXADA | QUIXADÁ | MOBILIZADA | 2026-10-01 | TJB4F14 | COMPARTILHA | DEVOLVER VIATURA | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
NVV-RD-21B | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | JEAN LIRA DE ARAUJO | NOVA RUSSAS | VARJOTA | MOBILIZADA | 2026-11-01 | TJD1C62 | COMPARTILHA | DEVOLVER VIATURA | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
NVV-RD-21C | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | JEAN LIRA DE ARAUJO | NOVA RUSSAS | VARJOTA | MOBILIZADA | 2026-11-01 | TJD1C62 | COMPARTILHA | - | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
QXD-RD-23B | Pick Up Média 4x4 TAC | EMERGENCIA | ALEX DE OLIVEIRA LIMA | QUIXADA | QUIXADA | MOBILIZADA | 2026-10-01 | TJD6E41 | COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 50702.2957 | 65405.9614 | 129%
CAT-RD-23C | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | RODENBERG ROSENDO DE MORAIS | CRATEUS | CRATEUS | MOBILIZADA | 2026-12-01 | TJF4F81 | COMPARTILHA | DEVOLVER VIATURA | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
CND-RD-23B | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | SIDNEY DIAS BARROSO | CANINDE | CANINDE | DESMOBILIZADA | 2026-08-03 | TJF6I34 | DESMOBILIZADA | MANTER VIATURA | 50702.2957 | 65405.9614 | 129%
NVR-RD-21C | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | JEAN LIRA DE ARAUJO | NOVA RUSSAS | NOVA RUSSAS | MOBILIZADA | 2026-11-01 | TJF6I57 | COMPARTILHA | DEVOLVER VIATURA | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
NVR-RD-23B | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | JEAN LIRA DE ARAUJO | NOVA RUSSAS | NOVA RUSSAS | MOBILIZADA | 2026-11-01 | TJF6I57 | COMPARTILHA | - | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
CAT-RD-22C | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | RODENBERG ROSENDO DE MORAIS | CRATEUS | CRATEUS | MOBILIZADA | 2026-12-01 | TJK3A62 | COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
CAT-RD-21B | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | RODENBERG ROSENDO DE MORAIS | CRATEUS | CRATEUS | MOBILIZADA | NÃO | TJN5B95 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
NVR-RD-21D | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | JEAN LIRA DE ARAUJO | NOVA RUSSAS | NOVA RUSSAS | MOBILIZADA | 2026-11-01 | TJN7H18 | COMPARTILHA | DEVOLVER VIATURA | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
NVI-RD-22B | Pick Up Média 4x4 TAC | EMERGENCIA | JEAN LIRA DE ARAUJO | NOVA RUSSAS | NOVA RUSSAS | MOBILIZADA | NÃO | TJN7H18 | COMPARTILHA | - | 50702.2957 | 65405.9614 | 129%
CND-LM-21B | Pick Up Leve 4x2 | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | FELIPE PAIXAO DA SILVA | CANINDE | CANINDE | MOBILIZADA | NÃO | TJP3C85 | COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
CND-LM-26B | Pick Up Leve 4x4 - Escada Central | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | FELIPE PAIXAO DA SILVA | CANINDE | CANINDE | MOBILIZADA | NÃO | TJS4F46 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
CND-RD-21B | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | SIDNEY DIAS BARROSO | CANINDE | CANINDE | MOBILIZADA | 2026-09-01 | TJT6J51 | COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
CND-RD-21C | Pick Up Média 4x4 TAC | EMERGENCIA | SIDNEY DIAS BARROSO | CANINDE | CANINDE | MOBILIZADA | NÃO | TJT6J51 | COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
NVV-RD-22B | Pick Up Média 4x4 TAC | EMERGENCIA | JEAN LIRA DE ARAUJO | NOVA RUSSAS | NOVA RUSSAS | MOBILIZADA | 2026-11-01 | TJW2J71 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 50702.2957 | 65405.9614 | 129%
CNM-RD-21B | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | SIDNEY DIAS BARROSO | CANINDE | MADALENA | DESMOBILIZADA | 2026-08-03 | TKE1C48 | DESMOBILIZADA | DEVOLVER VIATURA | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
QXD-LM-25B | Pick Up Leve 4x2 | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | DIEGO ALAN ANDRE BATISTA | QUIXADA | QUIXADÁ | MOBILIZADA | NÃO | TJT9F43 | COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
CNM-RD-21D | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | SIDNEY DIAS BARROSO | CANINDE | MADALENA | MOBILIZADA | NÃO | TKE1C48 | NÃO COMPARTILHA | - | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
CNB-RD-21C | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | SIDNEY DIAS BARROSO | CANINDE | BOA VIAGEM | DESMOBILIZADA | 2026-08-03 | TKE1J44 | DESMOBILIZADA | MANTER VIATURA | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
CNB-RD-21B | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | SIDNEY DIAS BARROSO | CANINDE | BOA VIAGEM | MOBILIZADA | 2026-09-01 | TKE1J44 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
CNI-RD-21B | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | SIDNEY DIAS BARROSO | CANINDE | AMANARI | DESMOBILIZADA | 2026-07-31 | TKH4C80 | DESMOBILIZADA | DEVOLVER VIATURA | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
CNI-RD-21C | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | SIDNEY DIAS BARROSO | CANINDE | ITATIRA | DESMOBILIZADA | 2026-08-28 | TKH4C80 | DESMOBILIZADA | - | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
CAT-RD-21C | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | RODENBERG ROSENDO DE MORAIS | CRATEUS | CRATEUS | MOBILIZADA | NÃO | TKH0I57 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
NVR-RD-22B | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | JEAN LIRA DE ARAUJO | NOVA RUSSAS | NOVA RUSSAS | MOBILIZADA | 2026-11-01 | TKN2G17 | COMPARTILHA | DEVOLVER VIATURA | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
NVR-RD-22C | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | JEAN LIRA DE ARAUJO | NOVA RUSSAS | NOVA RUSSAS | MOBILIZADA | 2026-11-01 | TKN2G17 | COMPARTILHA | - | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
QXB-RD-21B | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | ALEX DE OLIVEIRA LIMA | QUIXADA | QUIXERAMOBIM | MOBILIZADA | 2026-10-01 | TKO7B34 | COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
QXB-RD-21C | Pick Up Média 4x4 TAC | EMERGENCIA | ALEX DE OLIVEIRA LIMA | QUIXADA | QUIXADA | MOBILIZADA | NÃO | TKO7B34 | COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 50702.2957 | 65405.9614 | 129%
QXB-RD-21D | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | ALEX DE OLIVEIRA LIMA | QUIXADA | QUIXERAMOBIM | MOBILIZADA | 2026-10-01 | TKQ8A66 | COMPARTILHA | DEVOLVER VIATURA | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
QXB-RD-22B | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | ALEX DE OLIVEIRA LIMA | QUIXADA | QUIXERAMOBIM | MOBILIZADA | 2026-10-01 | TKQ8A66 | COMPARTILHA | - | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
CND-RD-22B | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | SIDNEY DIAS BARROSO | CANINDE | CANINDE | MOBILIZADA | 2026-09-01 | TKX2B12 | COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
CND-RD-21D | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | SIDNEY DIAS BARROSO | CANINDE | CANINDE | MOBILIZADA | NÃO | TKX2B12 | COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
QXD-LM-28B | Pick Up Leve 4x2 | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | DIEGO ALAN ANDRE BATISTA | QUIXADA | QUIXADÁ | MOBILIZADA | NÃO | TKR1A52 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
NVR-LM-24B | Pick Up Leve 4x2 | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | ANTONIO REGIS LEMOS OLIVEIRA | NOVA RUSSAS | NOVA RUSSAS | MOBILIZADA | NÃO | TKU6B25 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
QXD-LM-30B | Pick Up Leve 4x4 - Escada Central | CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | DIEGO ALAN ANDRE BATISTA | QUIXADA | QUIXADÁ | MOBILIZADA | NÃO | TKV8C75 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 51105.4325 | 61837.5733 | 121%
CAT-RD-21D | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | RODENBERG ROSENDO DE MORAIS | CRATEUS | CRATEUS | MOBILIZADA | 2026-12-01 | TLB5J94 | COMPARTILHA | DEVOLVER VIATURA | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
CAT-RD-22B | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | RODENBERG ROSENDO DE MORAIS | CRATEUS | CRATEUS | MOBILIZADA | 2026-12-01 | TLB5J94 | COMPARTILHA | - | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
QXU-RD-21B | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | ALEX DE OLIVEIRA LIMA | QUIXADA | BANABUIU | MOBILIZADA | 2026-10-01 | TLB8C94 | COMPARTILHA | DEVOLVER VIATURA | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
QXU-RD-21D | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | ALEX DE OLIVEIRA LIMA | QUIXADA | BANABUIU | MOBILIZADA | 2026-10-01 | TLB8C94 | COMPARTILHA | - | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
NVI-RD-21B | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | JEAN LIRA DE ARAUJO | NOVA RUSSAS | IPUEIRAS | MOBILIZADA | NÃO | TLM2C64 | COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
NVI-RD-21C | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | JEAN LIRA DE ARAUJO | NOVA RUSSAS | IPUEIRAS | MOBILIZADA | NÃO | TLM2C64 | COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
NVQ-RD-21B | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | JEAN LIRA DE ARAUJO | NOVA RUSSAS | SANTA QUITERIA | MOBILIZADA | NÃO | TLP8E36 | COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
NVQ-RD-21D | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | JEAN LIRA DE ARAUJO | NOVA RUSSAS | SANTA QUITERIA | MOBILIZADA | 2026-11-01 | TLP8E36 | COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
QXD-RD-21B | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | ALEX DE OLIVEIRA LIMA | QUIXADA | QUIXADÁ | MOBILIZADA | NÃO | TMA5I47 | COMPARTILHA | - | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
QXD-RD-21C | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | ALEX DE OLIVEIRA LIMA | QUIXADA | BANABUIU | MOBILIZADA | 2026-10-01 | TMA5I47 | COMPARTILHA | DEVOLVER VIATURA | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
NVR-RD-21B | Pick Up Média 4x4 | EMERGENCIA | JEAN LIRA DE ARAUJO | NOVA RUSSAS | NOVA RUSSAS | MOBILIZADA | 2026-11-01 | TMA7A32 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 75054.5082 | 96820.3156 | 129%
NVR-MO-23B | Moto | MOTO CORTE | ANTONIO REGIS LEMOS OLIVEIRA | NOVA RUSSAS | NOVA RUSSAS | MOBILIZADA | NÃO | TOW6C53 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 39477.9503 | 71455.09 | 181%
CAT-MO-21B | Moto | MOTO CORTE | RODENBERG ROSENDO DE MORAIS | CRATEUS | CRATEUS | MOBILIZADA | NÃO | TOX1F83 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 39477.9503 | 71455.09 | 181%
QXD-MO-21B | Moto | MOTO CORTE | DIEGO ALAN ANDRE BATISTA | QUIXADA | QUIXADÁ | MOBILIZADA | NÃO | TOX1G03 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 39477.9503 | 71455.09 | 181%
NVR-MO-22B | Moto | MOTO CORTE | ANTONIO REGIS LEMOS OLIVEIRA | NOVA RUSSAS | NOVA RUSSAS | MOBILIZADA | NÃO | TOX1G83 | NÃO COMPARTILHA | MANTER VIATURA | 39477.9503 | 71455.09 | 181%

## Ajuste
Subprocesso | Ajuste
CORTE, RELIGA, LIGAÇÃO NOVA | 1.21
MOTO CORTE | 1.81
GRUPO A | 1.28
EMERGENCIA | 1.29

## Plano Viaturas
Placa | Tipo de veículo | Equipes vinculadas | Qtd. equipes | Compartilha? | Datas de saída | Última saída | Situação após desmobilização | Decisão final | Observação
TDU6A09 | Pick Up Leve 4x2 | CND-LM-28B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TDU6A92 | Pick Up Leve 4x2 | QXD-LM-24B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TDU6A93 | Pick Up Leve 4x2 | CND-LM-25B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TDU6A94 | Moto | CND-MO-22B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TDU6A95 | Pick Up Leve 4x2 | CAT-LM-25B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TDU6A96 | Moto | QXD-MO-23B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TDU6A97 | Pick Up Leve 4x2 | CND-LM-22B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TDU6A99 | Pick Up Leve 4x2 | NVR-LM-22B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TDU6B00 | Pick Up Leve 4x4 - Escada Central | CNB-LM-27B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TDU6B01 | Pick Up Leve 4x2 | CAT-LM-23B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TDU6B02 | Moto | NVR-MO-21B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TDU6B04 | Pick Up Leve 4x2 | NVR-LM-25B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TDU6B06 | Pick Up Leve 4x2 | CAT-LM-21B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TDU6B07 | Pick Up Leve 4x2 | NVQ-LM-31B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TDU6B08 | Pick Up Leve 4x2 | CAT-LM-24B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TDU6B10 | Pick Up Leve 4x4 - Escada Central | QXB-LM-26B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TDU6B14 | Pick Up Leve 4x4 - Escada Central | QXD-LM-29B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TDU6B25 | Pick Up Leve 4x2 | CAT-LM-22B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TDU6B26 | Pick Up Leve 4x2 | NVR-LM-21B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TDU6B27 | Pick Up Leve 4x2 | QXD-LM-23B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TDU6B28 | Pick Up Leve 4x2 | CND-LM-23B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TDU6B30 | Pick Up Leve 4x2 | NVR-LM-23B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TDU6B31 | Pick Up Leve 4x2 | NVR-LM-26B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TDU6B32 | Pick Up Leve 4x2 | CNB-LM-24B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TDU6B33 | Pick Up Leve 4x2 | NVQ-LM-30B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TDU6B34 | Pick Up Leve 4x2 | CND-LM-30B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TDU6B35 | Pick Up Leve 4x2 | NVR-LM-27B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TDU6B36 | Pick Up Leve 4x2 | CND-LM-29B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TDU6B38 | Pick Up Leve 4x2 | QXD-LM-27B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TDU6B39 | Pick Up Leve 4x4 - Escada Central | NVR-LM-28B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TDU6B40 | Moto | QXD-MO-22B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TDU6B41 | Moto | CND-MO-23B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TDU6B96 | Pick Up Leve 4x2 | QXD-LM-22B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TES4E19 | Caminhão SKY | GRUPO A | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TIZ7G43 | Pick Up Média 4x4 | NVM-RD-21B | 1 | NÃO | Nov/26 | 2026-11-01 | FICA LIVRE APÓS ÚLTIMA SAÍDA | A definir | UTILIZAR NA MULTSKILL
TJB4F14 | Pick Up Média 4x4 | QXD-RD-21D / QXD-RD-22B | 2 | SIM | Oct/26 | 2026-10-01 | MANTER - AINDA HÁ EQUIPE | A definir
TJD1C62 | Pick Up Média 4x4 | NVV-RD-21B / NVV-RD-21C | 2 | SIM | Nov/26 | 2026-11-01 | FICA LIVRE APÓS ÚLTIMA SAÍDA | A definir | UTILIZAR NA MULTSKILL
TJD6E41 | Pick Up Média 4x4 TAC | QXD-RD-23B | 1 | SIM | Oct/26 | 2026-10-01 | FICA LIVRE APÓS ÚLTIMA SAÍDA | A definir | UTILIZAR NA MULTSKILL
TJF4F81 | Pick Up Média 4x4 | CAT-RD-23C | 1 | SIM | Dec/26 | 2026-12-01 | FICA LIVRE APÓS ÚLTIMA SAÍDA | A definir | UTILIZAR NA MULTSKILL
TJF6134 | Pick Up Média 4x4 | CND-RD-23B | 1 | SIM | Aug/26 | 2026-08-03 | FICA LIVRE APÓS ÚLTIMA SAÍDA | A definir | UTILIZAR NA MULTSKILL
TJF6I57 | Pick Up Média 4x4 | NVR-RD-21C / NVR-RD-23B | 2 | SIM | Nov/26 | 2026-11-01 | FICA LIVRE APÓS ÚLTIMA SAÍDA | A definir
TJK3A62 | Pick Up Média 4x4 | CAT-RD-22C | 1 | SIM | Dec/26 | 2026-12-01 | FICA LIVRE APÓS ÚLTIMA SAÍDA | A definir
TJN5B95 | Pick Up Média 4x4 | CAT-RD-21B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TJN7H18 | Pick Up Média 4x4 / Pick Up Média 4x4 TAC | NVR-RD-21D / NVI-RD-22B | 2 | SIM | Nov/26 | 2026-11-01 | MANTER - AINDA HÁ EQUIPE | A definir
TJP3C85 | Pick Up Leve 4x2 | CND-LM-21B | 1 | SIM |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TJS4F46 | Pick Up Leve 4x4 - Escada Central | CND-LM-26B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TJT6J51 | Pick Up Média 4x4 / Pick Up Média 4x4 TAC | CND-RD-21B / CND-RD-21C | 2 | SIM | Sep/26 | 2026-09-01 | MANTER - AINDA HÁ EQUIPE | A definir
TJT9F43 | Pick Up Leve 4x2 | QXD-LM-25B | 1 | SIM |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TJW2J71 | Pick Up Média 4x4 TAC | NVV-RD-22B | 1 | NÃO | Nov/26 | 2026-11-01 | FICA LIVRE APÓS ÚLTIMA SAÍDA | A definir
TKE1C48 | Pick Up Média 4x4 | CNM-RD-21D / CNM-RD-21B | 2 | SIM | Aug/26 | 2026-08-03 | MANTER - AINDA HÁ EQUIPE | A definir
TKE1J44 | Pick Up Média 4x4 | CNB-RD-21C / CNB-RD-21B | 2 | SIM | Aug/26 / Sep/26 | 2026-09-01 | FICA LIVRE APÓS ÚLTIMA SAÍDA | A definir
TKH0I57 | Pick Up Média 4x4 | CAT-RD-21C | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TKH4C80 | Pick Up Média 4x4 | CNI-RD-21B / CNI-RD-21C | 2 | SIM | Jul/26 / Sep/26 | 2026-09-01 | FICA LIVRE APÓS ÚLTIMA SAÍDA | A definir
TKN2G17 | Pick Up Média 4x4 | NVR-RD-22B / NVR-RD-22C | 2 | SIM | Nov/26 | 2026-11-01 | FICA LIVRE APÓS ÚLTIMA SAÍDA | A definir
TKO7B34 | Pick Up Média 4x4 / Pick Up Média 4x4 TAC | QXB-RD-21B / QXB-RD-21C | 2 | SIM | Oct/26 | 2026-10-01 | MANTER - AINDA HÁ EQUIPE | A definir
TKQ8A66 | Pick Up Média 4x4 | QXB-RD-21D / QXB-RD-22B | 2 | SIM | Oct/26 | 2026-10-01 | FICA LIVRE APÓS ÚLTIMA SAÍDA | A definir
TKR1A52 | Pick Up Leve 4x2 | QXD-LM-28B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TKU6B25 | Pick Up Leve 4x2 | NVR-LM-24B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TKV8C75 | Pick Up Leve 4x4 - Escada Central | QXD-LM-30B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TKX2B12 | Pick Up Média 4x4 | CND-RD-21D / CND-RD-22B | 2 | SIM | Sep/26 | 2026-09-01 | MANTER - AINDA HÁ EQUIPE | A definir
TLB5J94 | Pick Up Média 4x4 | CAT-RD-21D / CAT-RD-22B | 2 | SIM | Dec/26 | 2026-12-01 | FICA LIVRE APÓS ÚLTIMA SAÍDA | A definir
TLB8C94 | Pick Up Média 4x4 | QXU-RD-21B / QXU-RD-21D | 2 | SIM | Oct/26 | 2026-10-01 | FICA LIVRE APÓS ÚLTIMA SAÍDA | A definir
TLM2C64 | Pick Up Média 4x4 | NVI-RD-21B / NVI-RD-21C | 2 | SIM |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TLP8E36 | Pick Up Média 4x4 | NVQ-RD-21D / NVQ-RD-21B | 2 | SIM | Nov/26 | 2026-11-01 | MANTER - AINDA HÁ EQUIPE | A definir
TMA5I47 | Pick Up Média 4x4 | QXD-RD-21B / QXD-RD-21C | 2 | SIM | Oct/26 | 2026-10-01 | MANTER - AINDA HÁ EQUIPE | A definir
TMA7A32 | Pick Up Média 4x4 | NVR-RD-21B | 1 | NÃO | Nov/26 | 2026-11-01 | FICA LIVRE APÓS ÚLTIMA SAÍDA | A definir
TOW6C53 | Moto | NVR-MO-23B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TOX1F83 | Moto | CAT-MO-21B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TOX1G03 | Moto | QXD-MO-21B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir
TOX1G83 | Moto | NVR-MO-22B | 1 | NÃO |  |  | SEM SAÍDA PREVISTA | A definir

## Viaturas
Placa | Modelo | Equipe | Staus | Local Rodagem
QTP9757 | XTZ | QXD-MO-23B | Em operação | CANINDÉ-CE
QTP9837 | XTZ | Reserva | Reserva | CANINDÉ-CE
QSL5J07 | ACCELO | Reserva | Reserva | CANINDÉ-CE
TJN7H18 | HILUX | NVR-RD-21D |  | NOVA RUSSAS-CE
TLM2C64 | HILUX | NVI-RD-21B |  | IPU-CE
TJT9F43 | HILUX | QXD-LM-25B |  | QUIXADÁ-CE
TKH4C80 | HILUX | CNI-RD-21B |  | CANINDÉ-CE
TDU6B27 | SAVEIRO | QXD-LM-23B |  | QUIXADÁ-CE
TDU6B28 | SAVEIRO | CND-LM-23B |  | CANINDÉ-CE
TDU6B30 | SAVEIRO | NVR-LM-23B |  | IPU-CE
TDU6A98 | SAVEIRO | 0 |  | CANINDÉ-CE
TDU6A99 | SAVEIRO | NVR-LM-22B |  | NOVA RUSSAS-CE
TDU6B00 | SAVEIRO | CNB-LM-27B |  | NOVA RUSSAS-CE
TDU6B09 | SAVEIRO | 0 |  | CANINDÉ-CE
TDU6B41 | SAVEIRO | CND-MO-23B |  | MADALENA-CE
TDU6A93 | SAVEIRO | CND-LM-25B |  | CANINDÉ-CE
TDU6B26 | SAVEIRO | NVR-LM-21B |  | NOVA RUSSAS-CE
TDU6B01 | SAVEIRO | CAT-LM-23B |  | CRATEÚS-CE
TDU6A92 | SAVEIRO | QXD-LM-24B |  | QUIXADÁ-CE
TDU6B02 | SAVEIRO | NVR-MO-21B |  | NOVA RUSSAS-CE
TDU6B04 | SAVEIRO | NVR-LM-25B |  | NOVA RUSSAS-CE
TDU6B06 | SAVEIRO | CAT-LM-21B |  | CRATEÚS-CE
TDU6B36 | SAVEIRO | CND-LM-29B |  | QUIXADÁ-CE
TDU6B38 | SAVEIRO | QXD-LM-27B |  | QUIXADÁ-CE
TDU6B12 | SAVEIRO | 0 |  | QUIXADÁ-CE
TDU6B07 | SAVEIRO | NVQ-LM-31B |  | IPU-CE
TDU6B25 | SAVEIRO | CAT-LM-22B |  | CRATEÚS-CE
TDU6A96 | SAVEIRO | QXD-MO-23B |  | QUIXADÁ-CE
TDU6A97 | SAVEIRO | CND-LM-22B |  | CANINDÉ-CE
TDU6B29 | SAVEIRO | Feitosa |  | CANINDÉ-CE
TDU6B32 | SAVEIRO | CNB-LM-24B |  | CANINDÉ-CE
TDU6B03 | SAVEIRO | Jean/Regis |  | NOVA RUSSAS-CE
TDU6B34 | SAVEIRO | CND-LM-30B |  | CRATEÚS-CE
TDU6B40 | SAVEIRO | QXD-MO-22B |  | QUIXADÁ-CE
TDU6B10 | SAVEIRO | QXB-LM-26B |  | QUIXERAMOBIM-CE
TDU6B11 | SAVEIRO | Reserva | Reserva | CANINDÉ-CE
TDU6B15 | SAVEIRO | 0 |  | CARIDADE-CE
TDU6B16 | SAVEIRO | 0 |  | QUIXADÁ-CE
TDU6A95 | SAVEIRO | CAT-LM-25B |  | CRATEÚS-CE
TDU6B31 | SAVEIRO | NVR-LM-26B |  | VARJOTA-CE
TDU6B33 | SAVEIRO | NVQ-LM-30B |  | CANINDÉ-CE
TDU6B35 | SAVEIRO | NVR-LM-27B |  | NOVA RUSSAS-CE
TDU6B05 | SAVEIRO | 0 |  | CRATEÚS-CE
TDU6B37 | SAVEIRO | Felipe |  | CANINDÉ-CE
TDU6B08 | SAVEIRO | CAT-LM-24B |  | CRATEÚS-CE
TDU6B39 | SAVEIRO | NVR-LM-28B |  | NOVA RUSSAS-CE
TDU6B13 | SAVEIRO | 0 |  | CRATEÚS-CE
TDU6B14 | SAVEIRO | QXD-LM-29B |  | QUIXADÁ-CE
TDU6A94 | SAVEIRO | CND-MO-22B |  | CANINDÉ-CE
TOW6C53 | CROSSER S ABS | NVR-MO-23B |  | NOVA RUSSAS-CE
TOX1G03 | CROSSER S ABS | QXD-MO-21B |  | QUIXADÁ-CE
TOX1H13 | CROSSER S ABS | CAT-MO-21B | Em operação | CRATEÚS-CE
TOX1F83 | CROSSER S ABS | CAT-MO-21B |  | CRATEÚS-CE
TOX1G23 | CROSSER S ABS | NVR-MO-23B | Em operação | CANINDÉ-CE
TOX1G63 | CROSSER S ABS | QXD-MO-22B | Em operação | QUIXADÁ-CE
TOX1G83 | CROSSER S ABS | NVR-MO-22B |  | CRATEÚS-CE
TOX1G93 | CROSSER S ABS | NVR-MO-22B | Em operação | NOVA RUSSAS-CE
TOX1G43 | CROSSER S ABS | QXD-MO-23B | Em operação | CANINDÉ-CE
TDU6C02 | MOBI | Suporte Operacional | Em operação | CANINDÉ-CE
TDU6C01 | MOBI | Suporte Operacional | Em operação | CANINDÉ-CE
TDU6C03 | MOBI | Suporte Operacional | Em operação | QUIXADÁ-CE
TEB4B37 | TORO | Suporte Operacional | Em operação | QUIXADÁ-CE
TDU6C11 | MOBI | Suporte Operacional | Em operação | NOVA RUSSAS-CE
TLB8C94 | HILUX | QXU-RD-21B |  | QUIXADÁ-CE
TJB4F14 | HILUX | QXD-RD-21D |  | QUIXADÁ-CE
TKK6E03 | HILUX | Reserva | Reserva | CRATEÚS-CE
TJN5B95 | HILUX | CAT-RD-21B |  | CRATEÚS-CE
TIZ7G43 | HILUX | NVM-RD-21B |  | MONSENHOR TABOSA-CE
TJD6E41 | HILUX | QXD-RD-23B |  | MADALENA-CE
TJK3A62 | HILUX | CAT-RD-22C |  | CRATEÚS-CE
TMA7A32 | HILUX | NVR-RD-21B |  | NOVA RUSSAS-CE
TJD1C62 | HILUX | NVV-RD-21B |  | VARJOTA-CE
TKQ8A66 | HILUX | QXB-RD-21D |  | QUIXADÁ-CE
TJW2J71 | HILUX | NVV-RD-22B |  | SANTA QUITÉRIA-CE
TKE1C48 | HILUX | CNM-RD-21B |  | CARIDADE-CE
TMA5I47 | HILUX | QXD-RD-21B |  | QUIXADÁ-CE
TJF4F81 | HILUX | CAT-RD-23C |  | CRATEÚS-CE
TKH0I57 | HILUX | CAT-RD-21C |  | CRATEÚS-CE
TKN2G17 | HILUX | NVR-RD-22B |  | NOVA RUSSAS-CE
TKO7B34 | HILUX | QXB-RD-21B |  | QUIXADÁ-CE
TLP8E36 | HILUX | NVQ-RD-21B |  | SANTA QUITÉRIA-CE
TLN2E48 | HILUX | 0 |  | CANINDÉ-CE | Está no patio de Canindé
TJS4F46 | HILUX | CND-LM-26B |  | SANTA QUITÉRIA-CE
TKE1J44 | HILUX | CNB-RD-21C |  | CANINDÉ-CE
TKU9B25 | HILUX | Reserva | Reserva | NOVA RUSSAS-CE
TKX2B12 | HILUX | CND-RD-22B |  | CANINDÉ-CE
TJK6G43 | HILUX | Reserva | Reserva | CANINDÉ-CE
TKZ7A05 | HILUX | Reserva | Reserva | QUIXADÁ-CE
TJF6I34 | HILUX | CND-RD-23B | Desmobilizada | CANINDÉ-CE
TJP3C85 | HILUX | CND-LM-21B |  | CANINDÉ-CE
TKR1A52 | HILUX | QXD-LM-28B |  | QUIXERAMOBIM-CE
TKV8C75 | HILUX | QXD-LM-30B |  | QUIXADÁ-CE
TJF6I57 | HILUX | NVR-RD-21C |  | CANINDÉ-CE
TJT6J51 | HILUX | CND-RD-21B | Em operação | CANINDÉ-CE
TLB5J94 | HILUX | CAT-RD-21D |  | CRATEÚS-CE
ELT7J82 | HILUX | 0 |  | CANINDÉ-CE
TES4E19 | ATEGO | GRUPO A | EM OPERAÇÃO | CANINDÉ-CE

## Resumo Mensal
RESUMO MENSAL DA DESMOBILIZAÇÃO | [8 empty] | Valor atual | Valor pós
[8 empty] | 6851379.486 | 5276284.97 | 3944192.763
Mês | Saída de Equipes | Acumulado de saídas | Equipes restantes | Redução sem reequilíbrio (R$) | Redução sem reequilíbrio acumulada (R$) | Contrato restante sem reequilíbrio (R$) | Contrato restante com reequilíbrio (R$)
2026-07-01 | 1 | 1 | 87 | 75054.5082 | 75054.5082 | 5201230.4618 | 6754559.1704 |  |  |  | 96820.3156 | 96820.3156
2026-08-01 | 3 | 4 | 84 | 200811.3122 | 275865.8204 | 5000419.1496 | 6495512.5804 |  |  |  | 259046.59 | 355866.9056
2026-09-01 | 4 | 8 | 80 | 300218.033 | 576083.8534 | 4700201.1166 | 6108231.3204 |  |  |  | 387281.26 | 743148.1656
2026-10-01 | 8 | 16 | 72 | 576083.8534 | 1152167.7068 | 4124117.2632 | 5365083.1504 |  |  |  | 743148.17 | 1486296.3356
2026-11-01 | 11 | 27 | 61 | 801247.3781 | 1953415.0849 | 3322869.8851 | 4331474.0304 |  |  |  | 1033609.12 | 2519905.4556
2026-12-01 | 4 | 31 | 57 | 300218.033 | 2253633.1179 | 3022651.8521 | 3944192.7704 |  |  |  | 387281.26 | 2907186.7156